附件：
2016年度达州市文艺工作者“下基层体验生活”和“下基层普及文艺知识”活动
项目内容与目标绩效一览表
达州市文艺工作者“下基层体验生活”和“下基层普及文艺知识”活动旨在激发文化创新活力，促进达州文艺繁荣发展，丰富群众精神文化生活，提高群众艺术欣赏水平。 “下基层体验生活”活动即提倡文艺工作者坚持植根基层、扎根基层，深入社会改革发展的第一线体验生活，吸取艺术营养，激发创作灵感，创作文艺精品。“下基层普及文艺知识”活动即通过开展各种形式各个层面的文艺志愿活动、文艺展演活动和文艺宣传活动，充分发挥文艺的教化功能，传播社会主义先进文化，在服务群众中不断提高群众艺术欣赏能力，丰富和活跃广大人民群众的精神文化生活，并在活动中发现和培养文艺人才。

	项目
	名称
	具体内容
	目标绩效
	经费预算
	实施单位
	备注

	挂职锻炼
	建立 “文艺家下基层挂职锻炼”长效机制
	选派爱国为民崇德尚艺的中青年文艺家到基层文化事业单位、乡镇文化站、中小学校挂职锻炼，蹲点生活。
	每年选派5至10名，由相关部门对挂职情况和创作情况记录入档案。
	按我市干部下派挂职锻炼相关文件规定解决
	市委宣传部

市委组织部
市财政局
市人社局
市文体广新局
市教育局
市文联
	①市文联组联部配合

②全市文艺家可向市文联提出参加申请

	体验生活
	开展“深入生活·扎根人民”主题实践活动
	以文艺进农村、进企业、进校园、进社区、进机关、进军（警）营的“文艺六进”活动为载体广泛开展“深入生活·扎根人民”主题实践活动，团结引导广大文艺家深入基层、深入生活，牢牢把握现阶段文艺创作的主题和方向，引领全市文艺界把扎根人民、学习人民、服务人民、讴歌人民的任务落到实处。
	每年组织“深入生活·扎根人民”次数不少于6次，每次参加人数不少于20人；对参加活动的文艺家建立台账，实行考核监督。对各级文艺家协会会员参加主题实践活动的情况记录入档案。
	总数控制，据实列支
	市文联

各市级文艺家协会（含文艺社团、文艺基地，下同）
	①市文联组联部牵头

②各市级文艺家协会根据工作要求向市文联提出承办申报

	文艺采风
	开展“爱我家乡·颂我达州”主题文艺采风
	组织全市文艺家围绕中心唱响主旋律，服务大局弘扬正能量，以“最美乡村行”“工业园区行”“民俗民风寻踪”“重走红军路”“情系脱贫奔康”等为年度主题开展采风活动，用文艺作品讲述好达州故事、传播好达州声音、塑造好达州形象。
	每年确定一个采风主题，采风次数不少于6次，每次采风人数不少于20人；对参加活动的文艺家建立台账，实行考核监督。对各级文艺家协会会员参加主题实践活动的情况记录入档案。
	总数控制，据实列支
	市文联

各市级文艺家协会
	①市文联创作部牵头

②各市级文艺家协会根据工作要求向市文联提出承办申报

	

	项目
	名称
	具体内容
	目标绩效
	经费预算
	实施单位
	备注

	开展“文化惠民在身边”系列活动
	——
	流动舞台进基层文化演出、文化精品展览、周末公益电影大放送等
	——
	按照《市财政局、市文体广新局关于印发<达州市政府购买公共文化服务实施办法（试行）>的通知》达市财教〔2015〕11号文件，经费在市文体广新局部门预算中列支。
	市文体广新局
	全市文艺家根据牵头实施单位要求积极参与

	

	项目
	名称
	具体内容
	目标绩效
	经费预算
	实施单位
	备注

	开展“文艺志愿者服务”系列活动
	5-23文艺志愿者服务日活动
	文艺惠民、文艺为民、文艺乐民
	每年开展文艺志愿者服务日活动1-2次
	总数控制，据实列支
	市文联
各市级文艺家协会
	①市文联组联部牵头

②各市级文艺家协会根据工作要求向市文联提出承办申报

	
	“巴山蒲公英”文化志愿者活动
	传递爱心、传播文明、文化扶贫
	——
	市文化馆按部门预算列支
	市文体广新局
市文化馆
	全市文艺家根据牵头实施单位要求积极参与

	
	“我们的中国梦——文化进万家”
	组织各门类文艺家把文艺书刊、书画作品、音乐舞蹈、曲艺魔术送到千家万户
	每年组织“我们的中国梦——文化进万家”活动不少于6次，每次参加文艺家不少于20人
	总数控制，据实列支
	市文联
各市级文艺家协会
	①市文联组联部牵头

②各市级文艺家协会根据工作要求向市文联提出承办申报

	
	“送戏下基层·文艺暖人心”
	组织全市戏剧、曲艺、杂技在省级以上获奖的精品下基层演出
	每年组织“送戏下基层·文艺暖人心”活动不少于4次，每次节目演出时间不少于1小时
	总数控制，据实列支
	市戏剧家协会
	市剧协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交实施方案

	
	“书法家送万福到万家”
	组织全市知名书法家书写福字、春联、书法作品给基层群众
	每年组织“书法家送万福到万家”活动不少于4次，每次参加书法家不少于10人
	总数控制，据实列支
	市书法家协会
	市书协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交实施方案

	
	“美术现场写生活动”
	组织全市知名画家下基层开展现场写生活动
	每年组织“美术现场写生活动”活动不少于4次，每次参加画家不少于10人
	总数控制，据实列支
	市美术家协会

大修当代艺术村

大世纪书画院
	市美协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交实施方案

	
	“乡村手机摄影辅导站”
	组织全市知名摄影家在各乡村手机摄影辅导站辅导群众手机拍摄
	每年组织“乡村手机摄影辅导站”集中辅导活动不少于4次，每次参加摄影家不少于5人，被辅导人数不少于20人
	总数控制，据实列支
	市摄影家协会
	市摄协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交实施方案

	
	“拍摄最美全家福”
	组织全市知名摄影家下基层为群众拍摄全家福并现场打印
	每年组织“拍摄最美全家福”活动不少于4次，每次参加摄影家不少于5人，拍摄全家福数量不少于50张
	总数控制，据实列支
	市摄影家协会

市民俗摄影协会

市女摄影家协会
	市摄协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交实施方案

	

	项目
	名称
	具体内容
	目标绩效
	经费预算
	实施单位
	备注

	开展“巴渠文艺大讲堂”系列活动
	文艺讲座
	文艺作品研讨会
	全年不少于2次，每次参加研讨人数不少于30人。
	总数控制，据实列支
	市文联
市文体广新局
	①市文联创作部牵头

②各市级文艺家协会可根据工作要求向市文联提出承办申报

	
	
	文艺创作讲座
	全年不少于2次，每次加参加讲座听众不少于30人。
	总数控制，据实列支
	市文联
市文体广新局
	①市文联创作部牵头

②各市级文艺家协会可根据工作要求向市文联提出承办申报

	
	
	艺术鉴赏讲座
	全年不少于2次，每次参加讲座听众不少于30人。
	总数控制，据实列支
	市文联
市文体广新局
	①市文联创作部牵头

②各市级文艺家协会可根据工作要求向市文联提出承办申报

	
	
	书法笔会
	全年不少于4次，每次参加笔会人数不少于20人。
	总数控制，据实列支
	市书法家协会
	①市书协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交实施方案

	
	
	美术看稿会
	全年不少于4次，每次参加看稿会人数不少于20人。
	总数控制，据实列支
	市美术家协会

大修当代艺术村

大世纪书画院
	①市美协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交实施方案

	
	
	摄影审片会
	全年不少于4次，每次参加审片会人数不少于20人。
	总数控制，据实列支
	市摄影家协会

市民俗摄影协会

市女摄影家协会
	①市摄协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交实施方案

	
	文艺培训
	对全市基层艺术教师、基层文艺骨干和文艺工作者进行培训
	全年培训不少于1次，每次培训对象不少于30人，课时不少于24课时。
	总数控制，据实列支
	四川文理学院四川省文学艺术社科普及基地
	①市文联组联部协调

②全市文艺家可向市文联提出参加申请

	

	项目
	名称
	具体内容
	目标绩效
	经费预算
	实施单位
	备注

	开展“结对子·种文化”系列活动
	对口定点帮扶
	组织市级文艺家协会、文艺志愿者队伍，与街道（社区）、乡镇、专业文艺组织、中小学校、文化馆（站）、图书馆、农家书屋、文体活动中心、业余文艺演出队伍等开展结对帮扶工作。
	每个文艺家协会选择一个对口定点帮扶点。
	每个定点帮扶点一次性包干工作经费
	市文联

各市级文艺家协会
	①市文联组联部牵头

②各市级文艺家协会根据工作要求向市文联提交帮扶方案

	
	定向建立基地
	一是在全市主要景区挂牌文艺创作基地，建立全市各类文化旅游景区对各级文艺家协会会员、文艺工作者实行分类减免门票制度；
	全市景区文艺创作基地每年创建1至3个，5年总量控制在10个以内。
	每个文艺创作基地创建工作经费包干使用
	市文联

市旅游局
	①市文联创作部牵头

②各市级文艺家协会根据工作要求向市文联提交创建方案
③分批创建，每年2个

	
	
	二是在全市文学艺术教育机构创建文艺人才基地，建立全市各门类重点文艺新人跟踪联系制度。
	全市教育文艺人才基地每年创建1至3个，5年总量控制在10个以内。
	每个文艺创作基地创建工作经费包干使用
	市文联

市教育局
	①市文联组联部牵头

②各市级文艺家协会根据工作要求向市文联提交创建方案

③分批创建，每年2个

	
	开展文艺支教
	青年文艺家和在达高校文学艺术类在校生面向中小学开展文艺支教活动
	全年不少于5人次，每人支教课时不少于40节。
	总数控制，按人次包干使用
	市教育局
	①市文联组联部配合

②全市文艺家可向市文联提出参加申请

	
	
	艺术教师深入全市师资力量匮乏乡镇中小学校开展驻校式乡村艺术教育培训
	全年不少于5人次，每人支教课时不少于40节。
	总数控制，按人次包干使用
	市教育局
	①市文联组联部配合

②全市文艺家可向市文联提出参加申请

	

	项目
	名称
	具体内容
	目标绩效
	经费预算
	实施单位
	备注

	开展“主流媒体文艺大普及”系列活动
	视听媒体
	广播电视新闻栏目
	将文艺资讯作为时政新闻后的常规新闻内容固定播出。
	——
	达州广播电视台
	

	
	
	《真情一刻——达州文艺家》
	拍摄人物记录片，讲述达州文艺家成长过程和追求艺术人生的故事。
	总数控制，按期数预算
	市电视艺术家协会
	市视协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交拍摄方案

	
	
	《巴风賨韵——达州文艺精品实录》
	拍摄作品记录片，宣传达州文艺作品淬炼成文艺精品的历程。
	总数控制，按期数预算
	市电视艺术家协会
	市视协牵头，并根据工作要求向市文联创作部提交拍摄方案

	
	平面媒体
	《达州日报》《达州晚报》文艺资讯
	增加文艺资讯刊发量。
	——
	达州日报社
	全市文艺界积极投稿

	
	
	《达州晚报》文艺评论
	创建文艺评论专门版面。
	——
	达州日报社
	全市文艺界积极投稿

	
	网络媒体
	达州各重点网站、重要微信公众号
	增加文艺资讯的刊发量。
	——
	市网信办
	全市文艺界积极投稿

	
	
	达州文艺网文艺资源中心
	五年内分批次完成800余名省级以上文艺家协会会员档案和100余名国家级文艺家会员重要作品资源数据化。
	总数控制，据实列支
	市文联
各市级文艺家协会
	①组联部牵头并负责平台建设和资料录入

②市级各文艺家协会秘书长负责提供基层资料

③组联部负责资料收集和审核

	


PAGE  
- 1 -

