附件

“诗意宕渠•创意未来”

首届原创诗歌诗词大会整体活动流程

一、第一场活动“少年新说”（2022年3月上旬至4月下旬）。征稿阶段结束后，根据专家评选评出一、二、三等奖及优秀奖，对获奖作品即时颁发证书和奖金，并进行文艺展演。第一场赛事的青少年获奖作者可参与年度总决赛颁奖晚会的文艺展示活动，但不再现场颁奖。

二、第二场活动“巴賨游记”（2022年5月上旬至7月上旬）。征稿阶段结束后，根据专家评分选出入围作品进行文艺展演。

三、第三场活动“丰收欢歌”（2022年7月中旬至9月下旬）。征稿阶段结束后，根据专家评分选出入围作品进行文艺展演。同时将第二场、第三场活动的入围作品一起进行网络公投。

四、诗歌诗词进基层行动（2022年10月）

组织专业文艺宣传队，集结各阶段入围作品进城市社区、乡镇村社进行文艺展演。同时将优秀诗作与摄影、书法、绘画等作品融为一炉举办文化惠民作品展，丰富人民群众精神文化生活，提高全民审美情趣和文化素质。

五、年度总决赛颁奖晚会（2022年11月）

由专家对入围作品评出一、二、三等奖及优秀奖，根据网络公投结果在所有入围作品中评出诗歌、诗词人气奖各一名，在年度总决赛颁奖晚会上进行现场颁奖，同时遴选部分作品进行文艺展示。用浓浓诗情抒发对祖国、对家乡的热爱，以飞扬诗意向党的二十大胜利召开深情献礼。